## RequirementManagement
Requirement Management Sheet
Project Code
Person in charge
Last update | 2020-01-15
Mã yêu cầu | Tiêu đề của yêu cầu | Frame được đề nghị | Người đề nghị | Thông tin thêm | kiểu sửa đổi | mức độ ưu tiên | Tình Trạng | Ngày cập nhập
Req_1 | Cập nhập khả năng tìm kiếm trong Form Nhân viên | Sản phẩm | Coder M | Khả năng tìm kiếm mới cho khả năng tìm kiếm theo chức vụ | Cập nhập | Trung Bình | Đã hoàn thành | 15/2/2020
Req_2 | Cập nhập chức năng thêm và cập nhập | Nhân viên,sản phẩm | Coder H | Thêm đc thông báo về nv và sản phẩm mới | Cập nhập | Cao | Đang tiến hành | 15/2/2020
Req_3 | Xóa chức năng | Nhân viên,sản phẩm | Leader M | Không phù hợp , kiểm sát của quản lý | Xóa | Trung Bình | 15/2/2020 | 15/2/2020
Req_4 | Cập nhập thêm trường thời gian,ngày,tháng | Hóa Đơn,Đối tác | Leader M | Khả năng tìm kiếm vs thống kê | Thêm | Cao | Đang tiến hành | 15/2/2020
Req_5 | Thêm thông báo confirm khi xóa Nhân viên | Nhân Viên | Conder T | Thêm thông báo để nhân viên có thể xác nhận việc xóa | Thêm | Thấp | Đang chờ | 16/2/2020
Req_6 | Thêm chức năng bảng hóa đơn | Hóa Đơn | Khách hàng | Nhằm phục vụ cho mục đích quảng cáo sản phẩm | Thêm | Cao | Đang tiến hành | 17/2/2020

## RM matrix
Requirement Management Matrix
Project Code
Person in charge
Last update | 2020-01-15
Mã Yêu Cầu | Tiêu đề của yêu cầu | Thông tin thêm | Người phụ trách | Giai đoạn thực hiện
Req_2 | Cập nhập chức năng thêm và cập nhập phim | Sửa lại cách chọn kiểu phim thay vì cho người dùng nhập thì sử dụng combo box lấy dữ liệu trong DB | Coder B | Coded
Req_4 | Cập nhập thêm trường thời gian trong khi tạo phim | Thay vì sử dụng ca chiếu thì để nhân viện phụ trách tự nhập sẽ chính xác hơn | Coder V | Tested
Req_6 | Thêm 1 frame phục hồi ở frame thành viên | Nhằm phục hồi lại các thành viên lâu ngày không sử dụng | Leader T | Designed
Req_7 | Thêm cột Poster vào DB của Phim | Nhằm phục vụ cho mục đích quảng cáo cho các bộ phim được đẹp hơn | Coder M | Coded

## Thông tin nhóm
Vai trò và chức vụ
| Mã Thành viên | Họ và tên | Chức vụ | Frame phụ trách | Ghi chú
| TV_01 | Võ Văn Thiện | Leader | QL vé, QL Phòng chiếu | Người đưa ra quyết định cuối cùng
| TV_02 | Trần Ngọc Bình | Co_Leader | QL Phim,Thống kê | Người đưa quyết định nếu Leader vắng
| TV_03 | Phạm Trọng Võ | Number | QL_Lịch chiếu, QL Thành Viên | Người góp ý
| TV_04 | Minh' Nguyễn | Number | QL Nhân Viên,Thống kê | Người góp ý