## Sheet1
WBS | Trình độ | Số lượng | time |  |  | Công lao động |  | Chi phí | Tổng :
1. Phân nhiệm vụ | 3 | 7 | 2020-01-02 | 2020-08-02 |  |  |  | 800000 | 67500000
1.1 Nguyên cứu các yêu cầu | 1 | 2 | 2020-01-02 | 2020-03-02 | 3 | 150000 | 150000
1.1.1 Khảo sát hiện trạng | 1 | 2 | 2020-03-02 | 2020-05-02 | 2 | 250000 | 250000
1.1.2 Hợp nhất khảo sát | 1 | 3 | 2020-05-02 | 2020-08-02 | 1 | 400000 | 400000
1.1.3 Phân tích | 1 | 2 | 2020-08-02 | 2020-10-02 | 2 | 250000 | 250000 | 5000000
1.2 Thiết kế dữ liệu | 1 | 4 | 2020-10-02 | 14/2/2020 |  |  | 0 | 9500000
1.3 Thiết kế giao diện | 3 | 2 | 2020-10-02 | 2020-12-02 | 3 | 150000 | 150000
1.3.1 Thiết kế màn hình nhập dữ liệu | 1 | 1 | 2020-12-02 | 13/2/2020 | 3 | 150000 | 150000
1.3.2 Thiết kế giao diện các trang chính | 1 | 1 | 13/2/2020 | 14/2/2020 | 3 | 150000 | 150000 | 1500000
1.3.3 Thiết kế các màn hình báo cáo | 1 | 3 | 14/2/2020 | 17/2/2020 | 2 |  | 0 | 85000
1.4 Thiết kế xử lý | 2 | 10
1.5 Colding và Unit Text | 5 | 2 | 17/2/2020 | 19/2/2020 | 2 | 250000 | 250000
1.5.1 Class và Modules | 1 | 4 | 19/2/2020 | 23/2/2020 | 3 | 150000 | 300000
1.5.2 Input Form | 2 | 4 | 23/2/2020 | 27/2/2020 | 3 | 150000 | 300000
1.5.3 Out put From | 2 | 4 | 23/2/2020 | 27/2/2020 | 3 | 150000 | 600000 | 600000
1.6 Text tích hợp | 4 | 3 | 23/2/2020 | 27/2/2020 | 2 | 250000 | 100000 | 1000000
1.7 Viết help | 4 | [5 empty] | 0 | 550000
2. Chạy phần mềm | 1 |  |  |  | 1
2.1 Đăng nhập |  | 30 |  |  | 1 | 400000 | 400000
2.2 Nhập dữ liệu | 1 |  |  |  | 3 | 150000 | 150000
3.Hô trợ kỹ thuật | 1 | 5
|  | Mục lục | Level | Chi phí/ngày
|  |  | Level 1 | 400000
|  |  | Level 2 | 250000
|  |  | Level 3 | 150000