## Sheet1
Tank name | Duration | Start | Finish | Resource Name
Thời gian triển khai dự án | 30 days | 2020-02-03 | 27/3/2020 | Nhóm 2
TEST Login-Logout | 2 days | 2020-02-03 | 2020-05-03 | Minh, hùng
TEST Thêm người dùng | 2 days | 2020-05-03 | 2020-07-03 | Minh, hùng
TEST Xóa người dùng | 3 days | 2020-08-03 | 2020-11-03 | Ny, Thái
TEST update người dùng | 3 days | 2020-12-03 | 15/3/2020 | Ny, Thái
TEST tìm kiếm người dùng | 3 days | 17/3/2020 | 21/3/2020 | Dương
TEST trang quản lý nhân viên | 2 days | 17/3/2020 | 21/3/2020 | Dương
TEST Hiệu suất phần mềm | 3 days | 21/3/2020 | 23/3/2020 | Dương ,Thái
TEST bảo mật | 5 days | 23/3/2020 | 28/3/2020 | Dương ,Thái
TEST kiểm tra cài đặt | 4 days | 23/3/2020 | 28/3/2020 | Minh, hùng , ny
Tổng hợp các bug | 4 days | 28/3/2020 | 22/4/2020 | Minh, hùng , ny, thái ,dương